## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Tên bộ phận | Cọc số PR - 159
Số hiệu cọc | P1 - 139
Tên Máy khoan | SGC-KCN0001
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 15:20 24/03/2026
Kết thúc thi công | 01:15 25/03/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
1 | D800 | Đất thổ nhường | 15:20 24/03/2026 | 15:45 24/03/2026 | 0 | 1.75 | 0.42 | 1.75 | 4.2
3 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 15:45 24/03/2026 | 16:20 24/03/2026 | 1.75 | 4.85 | 0.58 | 3.1 | 5.31
5 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo | 16:20 24/03/2026 | 16:55 24/03/2026 | 4.85 | 8.15 | 0.58 | 3.3 | 5.66
9 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 16:55 24/03/2026 | 18:15 24/03/2026 | 8.15 | 16.95 | 1.33 | 8.8 | 6.6
11 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 18:15 24/03/2026 | 20:50 24/03/2026 | 16.95 | 22.15 | 2.58 | 5.2 | 2.01
14 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 20:50 24/03/2026 | 21:40 24/03/2026 | 22.15 | 26.15 | 0.83 | 4 | 4.8
15 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt | 21:40 24/03/2026 | 23:10 24/03/2026 | 26.15 | 34.5 | 1.5 | 8.35 | 5.57
16 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 23:10 24/03/2026 | 01:15 25/03/2026 | 34.5 | 44.23 | 2.08 | 9.73 | 4.67
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Đất thổ nhường | 1 | 0 | 1.75 | 0.42 | 1.75 | 4.2
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 1 | 1.75 | 4.85 | 0.58 | 3.1 | 5.31
3 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo | 1 | 4.85 | 8.15 | 0.58 | 3.3 | 5.66
4 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 1 | 8.15 | 16.95 | 1.33 | 8.8 | 6.6
5 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 1 | 16.95 | 22.15 | 2.58 | 5.2 | 2.01
6 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 1 | 22.15 | 26.15 | 0.83 | 4 | 4.8
7 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt | 1 | 26.15 | 34.5 | 1.5 | 8.35 | 5.57
8 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | 34.5 | 44.23 | 2.08 | 9.73 | 4.67
TỔNG CỘNG |  |  | 8 | 0 | 44.23 | 9.92 | 44.23 | 4.46