## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Tên bộ phận | Lô CT-02
Số hiệu cọc | P1-159
Tên Máy khoan | SGCT-KCN0004
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 01:10 27/03/2026
Kết thúc thi công | 11:45 27/03/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
1 | D800 | Đất thổ nhưỡng | 01:10 27/03/2026 | 01:20 27/03/2026 | 0 | -1.4 | 0.17 | 1.4 | 8.4
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 01:20 27/03/2026 | 01:40 27/03/2026 | -1.4 | -6 | 0.33 | 4.6 | 13.8
3 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu, xám vàng TT dẻo | 01:40 27/03/2026 | 02:00 27/03/2026 | -6 | -7.9 | 0.33 | 1.9 | 5.7
4 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 02:00 27/03/2026 | 04:30 27/03/2026 | -7.9 | -16.5 | 2.5 | 8.6 | 3.44
5 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT nửa cứng | 04:30 27/03/2026 | 06:15 27/03/2026 | -16.5 | -21.87 | 1.75 | 5.37 | 3.07
6 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 06:15 27/03/2026 | 07:55 27/03/2026 | -21.87 | -25.5 | 1.67 | 3.63 | 2.18
7 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu, KC chặt | 07:55 27/03/2026 | 10:10 27/03/2026 | -25.5 | -39 | 2.25 | 13.5 | 6 | Chạm sỏi
8 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT rất chặt | 10:10 27/03/2026 | 11:45 27/03/2026 | -39 | -43.95 | 1.58 | 4.95 | 3.13 | KTH
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Đất thổ nhưỡng | 1 | 0 | -1.4 | 0.17 | 1.4 | 8.4
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 1 | -1.4 | -6 | 0.33 | 4.6 | 13.8
3 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu, xám vàng TT dẻo | 1 | -6 | -7.9 | 0.33 | 1.9 | 5.7
4 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 1 | -7.9 | -16.5 | 2.5 | 8.6 | 3.44
5 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT nửa cứng | 1 | -16.5 | -21.87 | 1.75 | 5.37 | 3.07
6 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 1 | -21.87 | -25.5 | 1.67 | 3.63 | 2.18
7 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu, KC chặt | 1 | -25.5 | -39 | 2.25 | 13.5 | 6
8 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -39 | -43.95 | 1.58 | 4.95 | 3.13
TỔNG CỘNG |  |  | 8 | 0 | -43.95 | 10.58 | 43.95 | 4.15