## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Tên bộ phận | Lô đất ký hiệu CT-02
Số hiệu cọc | P7-162
Tên Máy khoan | SGCT-KCN0004
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 20:00 17/03/2026
Kết thúc thi công | 05:32 18/03/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
3 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 20:00 17/03/2026 | 20:28 17/03/2026 | 0 | -6.94 | 0.47 | 6.94 | 14.87
5 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo | 20:29 17/03/2026 | 20:40 17/03/2026 | -6.94 | -9.04 | 0.18 | 2.1 | 11.45
9 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 20:41 17/03/2026 | 21:35 17/03/2026 | -9.04 | -17.24 | 0.9 | 8.2 | 9.11
11 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 21:36 17/03/2026 | 22:32 17/03/2026 | -17.24 | -21.54 | 0.93 | 4.3 | 4.61
14 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 22:33 17/03/2026 | 23:35 17/03/2026 | -21.54 | -25.54 | 1.03 | 4 | 3.87
15 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt | 23:36 17/03/2026 | 00:35 18/03/2026 | -25.54 | -35.64 | 0.98 | 10.1 | 10.27
16 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 00:36 18/03/2026 | 01:25 18/03/2026 | -35.64 | -37.85 | 0.82 | 2.21 | 2.71
8 | D800 | TK-16.1. Cát xạm, xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 01:45 18/03/2026 | 02:59 18/03/2026 | -37.85 | -39.5 | 1.23 | 1.65 | 1.34 | Ước lượng thời gian từ khoảng gộp 03:00 - 05:05
16 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh TT rất chặt | 03:00 18/03/2026 | 05:05 18/03/2026 | -39.5 | -44.15 | 2.08 | 4.65 | 2.23 | Ước lượng thời gian từ khoảng gộp 03:00 - 05:05
17 | D800 | Cuội đa màu sắc TT rất chặt | 05:10 18/03/2026 | 05:32 18/03/2026 | -44.15 | -45.09 | 0.37 | 0.94 | 2.56
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 1 | 0 | -6.94 | 0.47 | 6.94 | 14.87
2 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo | 1 | -6.94 | -9.04 | 0.18 | 2.1 | 11.45
3 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 1 | -9.04 | -17.24 | 0.9 | 8.2 | 9.11
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 1 | -17.24 | -21.54 | 0.93 | 4.3 | 4.61
5 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 1 | -21.54 | -25.54 | 1.03 | 4 | 3.87
6 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt | 1 | -25.54 | -35.64 | 0.98 | 10.1 | 10.27
7 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -35.64 | -37.85 | 0.82 | 2.21 | 2.71
8 | D800 | TK-16.1. Cát xạm, xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -37.85 | -39.5 | 1.23 | 1.65 | 1.34
9 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh TT rất chặt | 1 | -39.5 | -44.15 | 2.08 | 4.65 | 2.23
10 | D800 | Cuội đa màu sắc TT rất chặt | 1 | -44.15 | -45.09 | 0.37 | 0.94 | 2.56
TỔNG CỘNG |  |  | 10 | 0 | -45.09 | 9 | 45.09 | 5.01