## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Tên bộ phận | Cọc khoan nhồi
Số hiệu cọc | P7-104
Tên Máy khoan | SGCT-KCN0003
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 23:00 22/03/2026
Kết thúc thi công | 06:55 23/03/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
3 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 23:00 22/03/2026 | 23:40 22/03/2026 | 0 | -6.89 | 0.67 | 6.89 | 10.34 | Time written as 23h00 to 25h40, interpreted as 01:40 next day.
5 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo | 23:40 22/03/2026 | 00:00 23/03/2026 | -6.89 | -8.89 | 0.33 | 2 | 6
9 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 00:00 23/03/2026 | 01:50 23/03/2026 | -8.89 | -17.09 | 1.83 | 8.2 | 4.47
11 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 01:50 23/03/2026 | 02:25 23/03/2026 | -17.09 | -21.39 | 0.58 | 4.3 | 7.37
14 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 02:25 23/03/2026 | 02:55 23/03/2026 | -21.39 | -25.49 | 0.5 | 4.1 | 8.2
15 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt | 02:55 23/03/2026 | 03:55 23/03/2026 | -25.49 | -35.39 | 1 | 9.9 | 9.9
16 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 03:55 23/03/2026 | 04:15 23/03/2026 | -35.39 | -37.78 | 0.33 | 2.39 | 7.17 | Date written as 24/5 despite surrounding rows being 25/5.
TK-16.1 | D800 | Cát xám, xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 04:15 23/03/2026 | 04:28 23/03/2026 | -37.78 | -39.5 | 0.22 | 1.72 | 7.94
16 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh TT rất chặt | 04:28 23/03/2026 | 06:13 23/03/2026 | -39.5 | -44 | 1.75 | 4.5 | 2.57 | Ghi chú: Sỏi đá
17 | D800 | Cuội đa màu sắc TT rất chặt | 06:14 23/03/2026 | 06:55 23/03/2026 | -44 | -45.09 | 0.68 | 1.09 | 1.6 | Ghi chú: Sỏi đá
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 1 | 0 | -6.89 | 0.67 | 6.89 | 10.34
2 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo | 1 | -6.89 | -8.89 | 0.33 | 2 | 6
3 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 1 | -8.89 | -17.09 | 1.83 | 8.2 | 4.47
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 1 | -17.09 | -21.39 | 0.58 | 4.3 | 7.37
5 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 1 | -21.39 | -25.49 | 0.5 | 4.1 | 8.2
6 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt | 1 | -25.49 | -35.39 | 1 | 9.9 | 9.9
7 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -35.39 | -37.78 | 0.33 | 2.39 | 7.17
8 | D800 | Cát xám, xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -37.78 | -39.5 | 0.22 | 1.72 | 7.94
9 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh TT rất chặt | 1 | -39.5 | -44 | 1.75 | 4.5 | 2.57
10 | D800 | Cuội đa màu sắc TT rất chặt | 1 | -44 | -45.09 | 0.68 | 1.09 | 1.6
TỔNG CỘNG |  |  | 10 | 0 | -45.09 | 7.9 | 45.09 | 5.71