## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Tên bộ phận | Cọc khoan nhồi đại trà
Số hiệu cọc | P1-157
Tên Máy khoan | SGC-KCN0001
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 11:45 25/03/2026
Kết thúc thi công | 11:31 26/03/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
1. Đất thổ nhưỡng | D800 | Đất thổ nhưỡng | 11:45 25/03/2026 | 11:55 25/03/2026 | -0.71 | -1.15 | 0.17 | 0.44 | 2.64
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 01:55 25/03/2026 | 02:20 25/03/2026 | -1.15 | -4.95 | 0.42 | 3.8 | 9.12
3 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo | 02:20 25/03/2026 | 03:25 25/03/2026 | -4.95 | -8.25 | 1.08 | 3.3 | 3.05
4 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 03:25 25/03/2026 | 04:50 25/03/2026 | -8.25 | -17.05 | 1.42 | 8.8 | 6.21
5 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 04:50 25/03/2026 | 05:40 25/03/2026 | -17.05 | -22.25 | 0.83 | 5.2 | 6.24
6 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 05:40 25/03/2026 | 06:15 25/03/2026 | -22.25 | -26.25 | 0.58 | 4 | 6.86
7 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt | 07:00 26/03/2026 | 10:33 26/03/2026 | -26.25 | -39.5 | 3.55 | 13.25 | 3.73
8 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 10:33 26/03/2026 | 11:31 26/03/2026 | -39.5 | -44.33 | 0.97 | 4.83 | 5
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Đất thổ nhưỡng | 1 | -0.71 | -1.15 | 0.17 | 0.44 | 2.64
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 1 | -1.15 | -4.95 | 0.42 | 3.8 | 9.12
3 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo | 1 | -4.95 | -8.25 | 1.08 | 3.3 | 3.05
4 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 1 | -8.25 | -17.05 | 1.42 | 8.8 | 6.21
5 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 1 | -17.05 | -22.25 | 0.83 | 5.2 | 6.24
6 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 1 | -22.25 | -26.25 | 0.58 | 4 | 6.86
7 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt | 1 | -26.25 | -39.5 | 3.55 | 13.25 | 3.73
8 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -39.5 | -44.33 | 0.97 | 4.83 | 5
TỔNG CỘNG |  |  | 8 | -0.71 | -44.33 | 9.02 | 43.62 | 4.84