## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Tên bộ phận | Hạng mục: Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Số hiệu cọc | P1_108
Tên Máy khoan | SGC-KCN0007
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 18:10 07/04/2026
Kết thúc thi công | 08:15 08/04/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
1.Đất thổ nhưỡng | D800 | Đất thổ nhưỡng | 18:10 07/04/2026 | 19:00 07/04/2026 | 0 | -4.51 | 0.83 | 4.51 | 5.41
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 19:06 07/04/2026 | 19:50 07/04/2026 | -4.51 | -7.61 | 0.73 | 3.1 | 4.23
3 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo | 19:50 07/04/2026 | 20:45 07/04/2026 | -7.61 | -10.91 | 0.92 | 3.3 | 3.6
4 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 20:45 07/04/2026 | 22:50 07/04/2026 | -10.91 | -19.71 | 2.08 | 8.8 | 4.22
5 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 22:50 07/04/2026 | 00:10 08/04/2026 | -19.71 | -24.91 | 1.33 | 5.2 | 3.9
6 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 00:10 08/04/2026 | 01:10 08/04/2026 | -24.91 | -28.91 | 1 | 4 | 4
7 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt | 01:10 08/04/2026 | 03:36 08/04/2026 | -28.91 | -39 | 2.43 | 10.09 | 4.15
8 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 03:36 08/04/2026 | 08:15 08/04/2026 | -39 | -44.41 | 4.65 | 5.41 | 1.16
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Đất thổ nhưỡng | 1 | 0 | -4.51 | 0.83 | 4.51 | 5.41
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 1 | -4.51 | -7.61 | 0.73 | 3.1 | 4.23
3 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo | 1 | -7.61 | -10.91 | 0.92 | 3.3 | 3.6
4 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 1 | -10.91 | -19.71 | 2.08 | 8.8 | 4.22
5 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 1 | -19.71 | -24.91 | 1.33 | 5.2 | 3.9
6 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 1 | -24.91 | -28.91 | 1 | 4 | 4
7 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt | 1 | -28.91 | -39 | 2.43 | 10.09 | 4.15
8 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -39 | -44.41 | 4.65 | 5.41 | 1.16
TỔNG CỘNG |  |  | 8 | 0 | -44.41 | 13.98 | 44.41 | 3.18