## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Tên bộ phận | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Số hiệu cọc | P11-92
Tên Máy khoan | SGC-KCN0001
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 16:30 31/03/2026
Kết thúc thi công | 03:34 01/04/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
1 | D800 | Sét pha, xám nâu, TT dẻo mềm | 16:30 31/03/2026 | 18:00 31/03/2026 | 1.28 | -2.78 | 1.5 | 4.06 | 2.71
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 18:00 31/03/2026 | 18:20 31/03/2026 | -2.78 | -12.98 | 0.33 | 10.2 | 30.6
3 | D800 | Sét- đôi chỗ kẹp cát pha, lẫn dăm sạn TT dẻo mềm | 18:30 31/03/2026 | 19:20 31/03/2026 | -12.98 | -18.18 | 0.83 | 5.2 | 6.24
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 19:20 31/03/2026 | 20:15 31/03/2026 | -18.18 | -28.88 | 0.92 | 10.7 | 11.67
5 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám ghi, TT dẻo mềm lẫn hữu cơ, kẹp cát | 20:18 31/03/2026 | 21:22 31/03/2026 | -28.88 | -35.68 | 1.07 | 6.8 | 6.38
6 | D800 | Cát pha, xám vàng, xám ghi TT dẻo | 21:22 31/03/2026 | 21:45 31/03/2026 | -35.68 | -38.18 | 0.38 | 2.5 | 6.52
7 | D800 | Cát thô vừa, KC chặt vừa lẫn sỏi sạn, có chỗ là hạt cát nhỏ, bụi | 21:45 31/03/2026 | 22:05 31/03/2026 | -38.18 | -43 | 0.33 | 4.82 | 14.46
8 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh TT rất chặt | 22:33 31/03/2026 | 03:34 01/04/2026 | -43 | -49.65 | 5.02 | 6.65 | 1.33
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Sét pha, xám nâu, TT dẻo mềm | 1 | 1.28 | -2.78 | 1.5 | 4.06 | 2.71
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 1 | -2.78 | -12.98 | 0.33 | 10.2 | 30.6
3 | D800 | Sét- đôi chỗ kẹp cát pha, lẫn dăm sạn TT dẻo mềm | 1 | -12.98 | -18.18 | 0.83 | 5.2 | 6.24
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 1 | -18.18 | -28.88 | 0.92 | 10.7 | 11.67
5 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám ghi, TT dẻo mềm lẫn hữu cơ, kẹp cát | 1 | -28.88 | -35.68 | 1.07 | 6.8 | 6.38
6 | D800 | Cát pha, xám vàng, xám ghi TT dẻo | 1 | -35.68 | -38.18 | 0.38 | 2.5 | 6.52
7 | D800 | Cát thô vừa, KC chặt vừa lẫn sỏi sạn, có chỗ là hạt cát nhỏ, bụi | 1 | -38.18 | -43 | 0.33 | 4.82 | 14.46
8 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh TT rất chặt | 1 | -43 | -49.65 | 5.02 | 6.65 | 1.33
TỔNG CỘNG |  |  | 8 | 1.28 | -49.65 | 10.38 | 50.93 | 4.9