## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Tên bộ phận | Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá
Số hiệu cọc | P11-03
Tên Máy khoan | SGC-KCN0003
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 07:50 19/03/2026
Kết thúc thi công | 12:11 19/03/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
2 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám đen, xám nâu, xám ghi, TT dẻo mềm | 07:50 19/03/2026 | 08:10 19/03/2026 | -0.38 | -2.18 | 0.33 | 1.8 | 5.4
3 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 08:10 19/03/2026 | 08:25 19/03/2026 | -2.18 | -12.38 | 0.25 | 10.2 | 40.8
7 | D800 | Sét, đôi chỗ kẹp cát pha, lẫn dăm sạn, TT dẻo mềm | 08:25 19/03/2026 | 08:45 19/03/2026 | -12.38 | -17.58 | 0.33 | 5.2 | 15.6
11 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT nửa cứng | 08:45 19/03/2026 | 09:15 19/03/2026 | -17.58 | -28.28 | 0.5 | 10.7 | 21.4
12 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám đen, xám nâu, xám ghi, TT dẻo mềm | 09:15 19/03/2026 | 10:25 19/03/2026 | -28.28 | -35.08 | 1.17 | 6.8 | 5.83
13 | D800 | Cát pha, xám ghi, xám nâu, xám vàng, TT dẻo | 10:25 19/03/2026 | 11:10 19/03/2026 | -35.08 | -37.58 | 0.75 | 2.5 | 3.33
14 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 11:10 19/03/2026 | 11:40 19/03/2026 | -37.58 | -45.7 | 0.5 | 8.12 | 16.24 | Chạm sỏi tại độ sâu 45,7m
16 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT rất chặt | 11:40 19/03/2026 | 12:11 19/03/2026 | -45.7 | -50.22 | 0.52 | 4.52 | 8.75 | Kết thúc khoan (KTK) tại độ sâu 50,22m
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám đen, xám nâu, xám ghi, TT dẻo mềm | 1 | -0.38 | -2.18 | 0.33 | 1.8 | 5.4
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 1 | -2.18 | -12.38 | 0.25 | 10.2 | 40.8
3 | D800 | Sét, đôi chỗ kẹp cát pha, lẫn dăm sạn, TT dẻo mềm | 1 | -12.38 | -17.58 | 0.33 | 5.2 | 15.6
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT nửa cứng | 1 | -17.58 | -28.28 | 0.5 | 10.7 | 21.4
5 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám đen, xám nâu, xám ghi, TT dẻo mềm | 1 | -28.28 | -35.08 | 1.17 | 6.8 | 5.83
6 | D800 | Cát pha, xám ghi, xám nâu, xám vàng, TT dẻo | 1 | -35.08 | -37.58 | 0.75 | 2.5 | 3.33
7 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 1 | -37.58 | -45.7 | 0.5 | 8.12 | 16.24
8 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -45.7 | -50.22 | 0.52 | 4.52 | 8.75
TỔNG CỘNG |  |  | 8 | -0.38 | -50.22 | 4.35 | 49.84 | 11.46