## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi đại trà_lô đất ký hiệu CT-02
Tên bộ phận | Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá
Số hiệu cọc | P11-01
Tên Máy khoan | SGCT-KCN0003
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 01:20 18/03/2026
Kết thúc thi công | 07:50 18/03/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
1 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám đen, xám nâu, xám ghi, TT dẻo mềm | 01:20 18/03/2026 | 01:40 18/03/2026 | -1.7 | -2.9 | 0.33 | 1.2 | 3.6
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 01:40 18/03/2026 | 02:00 18/03/2026 | -2.9 | -13.3 | 0.33 | 10.4 | 31.2
3 | D800 | Sét, đôi chỗ kẹp cát pha, lẫn dăm sạn TT dẻo mềm | 02:00 18/03/2026 | 03:00 18/03/2026 | -13.3 | -18.3 | 1 | 5 | 5
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 03:00 18/03/2026 | 03:30 18/03/2026 | -18.3 | -29.5 | 0.5 | 11.2 | 22.4
5 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám đen, xám nâu, xám ghi, TT dẻo mềm | 03:30 18/03/2026 | 04:00 18/03/2026 | -29.5 | -35.6 | 0.5 | 6.1 | 12.2
6 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu, xám vàng TT dẻo | 04:00 18/03/2026 | 05:00 18/03/2026 | -35.6 | -38.4 | 1 | 2.8 | 2.8
7 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, xám nâu TT chặt | 05:00 18/03/2026 | 05:44 18/03/2026 | -38.4 | -44.7 | 0.73 | 6.3 | 8.59
8 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh TT rất chặt | 05:44 18/03/2026 | 07:50 18/03/2026 | -44.7 | -50.26 | 2.1 | 5.56 | 2.65 | .
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám đen, xám nâu, xám ghi, TT dẻo mềm | 1 | -1.7 | -2.9 | 0.33 | 1.2 | 3.6
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 1 | -2.9 | -13.3 | 0.33 | 10.4 | 31.2
3 | D800 | Sét, đôi chỗ kẹp cát pha, lẫn dăm sạn TT dẻo mềm | 1 | -13.3 | -18.3 | 1 | 5 | 5
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 1 | -18.3 | -29.5 | 0.5 | 11.2 | 22.4
5 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám đen, xám nâu, xám ghi, TT dẻo mềm | 1 | -29.5 | -35.6 | 0.5 | 6.1 | 12.2
6 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu, xám vàng TT dẻo | 1 | -35.6 | -38.4 | 1 | 2.8 | 2.8
7 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, xám nâu TT chặt | 1 | -38.4 | -44.7 | 0.73 | 6.3 | 8.59
8 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh TT rất chặt | 1 | -44.7 | -50.26 | 2.1 | 5.56 | 2.65
TỔNG CỘNG |  |  | 8 | -1.7 | -50.26 | 6.5 | 48.56 | 7.47