## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Tên bộ phận | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Số hiệu cọc | P1-18
Tên Máy khoan | SGC-KCN0007
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 17:10 02/04/2026
Kết thúc thi công | 02:10 03/04/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
Đất thổ nhưỡng | D800 | Đất thổ nhưỡng | 17:10 02/04/2026 | 17:20 02/04/2026 | 0 | -0.6 | 0.17 | 0.6 | 3.6
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 17:22 02/04/2026 | 17:42 02/04/2026 | -0.6 | -3.7 | 0.33 | 3.1 | 9.3
3 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo | 17:42 02/04/2026 | 18:00 02/04/2026 | -3.7 | -7.2 | 0.3 | 3.5 | 11.67
4 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 18:00 02/04/2026 | 18:45 02/04/2026 | -7.2 | -16 | 0.75 | 8.8 | 11.73
5 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 19:00 02/04/2026 | 20:20 02/04/2026 | -16 | -22.52 | 1.33 | 6.52 | 4.89
6 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 20:21 02/04/2026 | 21:45 02/04/2026 | -22.52 | -26.42 | 1.4 | 3.9 | 2.79
7 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt | 21:46 02/04/2026 | 23:25 02/04/2026 | -26.42 | -39.5 | 1.65 | 13.08 | 7.93
8 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 23:25 02/04/2026 | 02:10 03/04/2026 | -39.5 | -44.65 | 2.75 | 5.15 | 1.87
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Đất thổ nhưỡng | 1 | 0 | -0.6 | 0.17 | 0.6 | 3.6
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 1 | -0.6 | -3.7 | 0.33 | 3.1 | 9.3
3 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo | 1 | -3.7 | -7.2 | 0.3 | 3.5 | 11.67
4 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 1 | -7.2 | -16 | 0.75 | 8.8 | 11.73
5 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 1 | -16 | -22.52 | 1.33 | 6.52 | 4.89
6 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 1 | -22.52 | -26.42 | 1.4 | 3.9 | 2.79
7 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt | 1 | -26.42 | -39.5 | 1.65 | 13.08 | 7.93
8 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -39.5 | -44.65 | 2.75 | 5.15 | 1.87
TỔNG CỘNG |  |  | 8 | 0 | -44.65 | 8.68 | 44.65 | 5.14