## Chi tiết địa chất
Dự án | Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh
Hạng mục | Thi công cầu vượt sông Đuống Km016+168
Tên bộ phận | Cọc khoan nhồi - Trụ HN P479
Số hiệu cọc | C9
Biên bản số
Đường kính | D2000
Bắt đầu thi công | 10:30 03/03/2026
Kết thúc thi công | 16:30 04/03/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
1 | D2000 | Sét pha màu xám đen, trạng thái dẻo mềm | 10h30 03/03/2026 | 10h57 03/03/2026 | -6.72 | -8.81 | 0.45 | 2.09 | 4.64
2 | D2000 | Sét màu xám ghi, trạng thái dẻo cứng | 10h57 03/03/2026 | 11h26 03/03/2026 | -8.81 | -10.88 | 0.48 | 2.07 | 4.28
2 | D2000 | Sét màu xám ghi, trạng thái dẻo cứng | 12h55 03/03/2026 | 13h25 03/03/2026 | -10.88 | -12.94 | 0.5 | 2.06 | 4.12
2 | D2000 | Sét màu xám ghi, trạng thái dẻo cứng | 13h25 03/03/2026 | 13h58 03/03/2026 | -12.94 | -14.1 | 0.55 | 1.16 | 2.11
3 | D2000 | Cát xám ghi, kết cấu chặt vừa | 13h58 03/03/2026 | 14h24 03/03/2026 | -14.1 | -16.14 | 0.43 | 2.04 | 4.71
3 | D2000 | Cát xám ghi, kết cấu chặt vừa | 14h24 03/03/2026 | 14h45 03/03/2026 | -16.14 | -18.22 | 0.35 | 2.08 | 5.94
3 | D2000 | Cát xám ghi, kết cấu chặt vừa | 14h45 03/03/2026 | 15h04 03/03/2026 | -18.22 | -20.43 | 0.32 | 2.21 | 6.98
3 | D2000 | Cát xám ghi, kết cấu chặt vừa | 15h04 03/03/2026 | 15h20 03/03/2026 | -20.43 | -22.56 | 0.27 | 2.13 | 7.99
3 | D2000 | Cát xám ghi, kết cấu chặt vừa | 15h20 03/03/2026 | 15h44 03/03/2026 | -22.56 | -24.67 | 0.4 | 2.11 | 5.28
3 | D2000 | Cát xám ghi, kết cấu chặt vừa | 15h44 03/03/2026 | 16h00 03/03/2026 | -24.67 | -26.73 | 0.27 | 2.06 | 7.72
3 | D2000 | Cát xám ghi, kết cấu chặt vừa | 16h00 03/03/2026 | 16h16 03/03/2026 | -26.73 | -28.87 | 0.27 | 2.14 | 8.03
3 | D2000 | Cát xám ghi, kết cấu chặt vừa | 16h16 03/03/2026 | 16h33 03/03/2026 | -28.87 | -31.01 | 0.28 | 2.14 | 7.55
4 | D2000 | Sét màu xám đen, trạng thái dẻo cứng | 16h33 03/03/2026 | 16h57 03/03/2026 | -31.01 | -33.12 | 0.4 | 2.11 | 5.27
5 | D2000 | Cát, san, sỏi đa khoáng, đa sắc kết cấu chặt | 16h57 03/03/2026 | 17h20 03/03/2026 | -33.12 | -35.08 | 0.38 | 1.96 | 5.11
5 | D2000 | Cát, san, sỏi đa khoáng, đa sắc kết cấu chặt | 17h20 03/03/2026 | 09h08 04/03/2026 | -35.08 | -37.06 | 15.8 | 1.98 | 0.13
6 | D2000 | Cuội sỏi to, sạn cát đa khoáng, đa sắc, kết cấu rất chặt | 09h08 04/03/2026 | 09h51 04/03/2026 | -37.06 | -39.12 | 0.72 | 2.06 | 2.87
6 | D2000 | Cuội sỏi to, sạn cát đa khoáng, đa sắc, kết cấu rất chặt | 09h51 04/03/2026 | 10h28 04/03/2026 | -39.12 | -40.98 | 0.62 | 1.86 | 3.02
6 | D2000 | Cuội sỏi to, sạn cát đa khoáng, đa sắc, kết cấu rất chặt | 10h28 04/03/2026 | 11h02 04/03/2026 | -40.98 | -43.1 | 0.57 | 2.12 | 3.74
6 | D2000 | Cuội sỏi to, sạn cát đa khoáng, đa sắc, kết cấu rất chặt | 11h02 04/03/2026 | 11h40 04/03/2026 | -43.1 | -45.07 | 0.63 | 1.97 | 3.11
6 | D2000 | Cuội sỏi to, sạn cát đa khoáng, đa sắc, kết cấu rất chặt | 12h09 04/03/2026 | 12h46 04/03/2026 | -45.07 | -49.11 | 0.62 | 4.04 | 6.55
6 | D2000 | Cuội sỏi to, sạn cát đa khoáng, đa sắc, kết cấu rất chặt | 12h46 04/03/2026 | 13h12 04/03/2026 | -49.11 | -51.23 | 0.43 | 2.12 | 4.89
6 | D2000 | Cuội sỏi to, sạn cát đa khoáng, đa sắc, kết cấu rất chặt | 13h12 04/03/2026 | 13h30 04/03/2026 | -51.23 | -53.2 | 0.3 | 1.97 | 6.57
6 | D2000 | Cuội sỏi to, sạn cát đa khoáng, đa sắc, kết cấu rất chặt | 13h30 04/03/2026 | 14h15 04/03/2026 | -53.2 | -55.19 | 0.75 | 1.99 | 2.65
6 | D2000 | Cuội sỏi to, sạn cát đa khoáng, đa sắc, kết cấu rất chặt | 14h15 04/03/2026 | 14h55 04/03/2026 | -55.19 | -57.22 | 0.67 | 2.03 | 3.05
6 | D2000 | Cuội sỏi to, sạn cát đa khoáng, đa sắc, kết cấu rất chặt | 14h55 04/03/2026 | 15h32 04/03/2026 | -57.22 | -59.35 | 0.62 | 2.13 | 3.45
6 | D2000 | Cuội sỏi to, sạn cát đa khoáng, đa sắc, kết cấu rất chặt | 15h32 04/03/2026 | 16h00 04/03/2026 | -59.35 | -61.2 | 0.47 | 1.85 | 3.96
6 | D2000 | Cuội sỏi to, sạn cát đa khoáng, đa sắc, kết cấu rất chặt | 16h00 04/03/2026 | 16h30 04/03/2026 | -61.2 | -63 | 0.5 | 1.8 | 3.6
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D2000 | Sét pha màu xám đen, trạng thái dẻo mềm | 1 | -6.72 | -8.81 | 0.45 | 2.09 | 4.64
2 | D2000 | Sét màu xám ghi, trạng thái dẻo cứng | 3 | -8.81 | -14.1 | 1.53 | 5.29 | 3.45
3 | D2000 | Cát xám ghi, kết cấu chặt vừa | 8 | -14.1 | -31.01 | 2.58 | 16.91 | 6.55
4 | D2000 | Sét màu xám đen, trạng thái dẻo cứng | 1 | -31.01 | -33.12 | 0.4 | 2.11 | 5.27
5 | D2000 | Cát, san, sỏi đa khoáng, đa sắc kết cấu chặt | 2 | -33.12 | -37.06 | 16.18 | 3.94 | 0.24
6 | D2000 | Cuội sỏi to, sạn cát đa khoáng, đa sắc, kết cấu rất chặt | 12 | -37.06 | -63 | 6.88 | 25.94 | 3.77
TỔNG CỘNG |  |  | 27 | -6.72 | -63 | 28.03 | 56.28 | 2.01